## Sheet1
PRODUCT BACKLOG & USER STORY
Item |  |  | Priority | Estimate of Value | Sprint | Status
As a... | I Want To... | So That...
Pengguna | Halaman Home | Saya bisa mendaftar atau login ke aplikasi | 1 | 2 | 1 | Done
Pengguna | Halaman Tiket | Saya tidak perlu mengantri di loket pemesanan | 2 | 2 | 1 | Done
Pengguna | Halaman Login | Saya bisa mencari dan memesan tiket bus dengan mudah | 3 | 3 | 2 | In Progress
Pengguna | Halaman Register | Saya bisa login kedalam aplikasi | 4 | 1 | 2 | In Progress
Pengguna | Profile Kupon | Saya dapat memakai kupon tersebut | 5 | 2 | 2 | In Progress
Pengguna | Profile Histori | Saya bisa memesannya lagi tanpa perlu mencari manual dari aplikasi | 6 | 2 | - | To Do
Pengguna | Profile Biodata | Memudahkan saya untuk memesan tiket bus | 7 | 3 | - | To Do
Pengguna | Detail tiket pemesanan | Saya bisa membandingkannya dengan bus lain | 8 | 1 | - | To Do
Pengguna | Detail tiket pembayaran | Saya bisa membayar dengan berbagai metode yang tersedia | 9 | 2 | - | To Do | Daily Scrum
Pengguna | Detail tiket keseluruhan | Saya bisa melihat hasil struct dan bisa mencetak struct pemesanan | 10 | 1 | - | To Do | No. | Nama Anggota | Task yg dikerjakan | Tanggal Pengerjaan | Waktu Perkiraan Selesai
[7 empty] | 1 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat semua Prototype | 2023-07-09 | 2023-07-11
[7 empty] | 2 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Memperbaiki bug | 2023-07-11 | 2023-07-13
[7 empty] | 3 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat Design Kasar | 2023-07-13 | 2023-07-16
[7 empty] | 4 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat semua Prototype dan Design | 2023-07-16 | 2023-07-17
[7 empty] | 5 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat tampilan kupon | 2023-07-17 | 2023-07-19
[7 empty] | 6 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Merancang Prototype Design | 2023-07-19 | 2023-07-21
| Sprint Planning | [5 empty] | 7 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Memperbaiki bug | 2023-07-21 | 2023-07-24
| Sprint 1 | [5 empty] | 8 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat semua Prototype | 2023-07-24 | 2023-07-25
| Sprint Goals : | [5 empty] | 9 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat Design Tampilan | 2023-07-25 | 2023-07-27
| 1 | Pengguna dapat Mendaftar & Login ke aplikasi |  |  |  |  | 10 | Fenny Destiva Sahara Hutabarat | Membuat semua Prototype dan Design | 2023-07-27 | 2023-07-28
| 2 | Pengguna tidak perlu ke loket untuk memesan tiket bus
Sprint Backlog :
| Status | Backlog Item
| Done | Sebagai pengguna saya ingin melihat tampilan beranda aplikasi sehingga saya bisa mendaftar atau login ke aplikasi.
| Done | Sebagai pengguna saya ingin memesan tiket bus sehingga saya tidak perlu mengantri di loket pemesanan. |  |  |  |  | Sprint Retrospective
| Sprint 2 | [5 empty] | Sprint 1
| Sprint Goals : | [5 empty] | Analysis |  | Actions
| 3 | Pengguna dapat dengan bebas mencari dan memesan tiket bus |  |  |  |  | What when well? | What could be improved? | What to stop doing? | What to keep doing? | What to start doing?
| 4 | Pengguna dapat login ke dalam aplikasi |  |  |  |  | Pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik | Manajemen Aplikasi | Menghilangkan hal yang tidak perlu | menemukan cara untuk membuat user story menjadi lebih akurat | Perlu membuat design tampilan
| 5 | Pengguna dapat melihat dan menggunakan kupon yang tersedia |  |  |  |  | Sprint 2
| Sprint Backlog : | [5 empty] | Analysis |  | Actions
| Status | Backlog Item |  |  |  |  | What when well? | What could be improved? | What to stop doing? | What to keep doing? | What to start doing?
| In Progress | Sebagai pengguna saya ingin login ke aplikasi sehingga saya bisa mencari dan memesan tiket bus dengan mudah. |  |  |  |  | Pekerjaan yang dilakukan kurang baik | Manajemen Waktu | Tidak terlalu banyak bermain | Memperbaiki waktu yang tersisa | Perlu mencari anggota lain
| In Progress | Sebagai pengguna saya ingin mendaftar sehingga saya bisa login kedalam aplikasi.
| In Progress | Sebagai pengguna saya ingin melihat kupon apa saja yang tersedia sehingga saya dapat memakai kupon tersebut.
Sprint 3
Sprint Goals :
| 6 | Saya bisa memesannya lagi tanpa perlu mencari manual dari aplikasi
| 7 | Memudahkan saya untuk memesan tiket bus
| 8 | Saya bisa membandingkannya dengan bus lain
| 9 | Saya bisa membayar dengan berbagai metode yang tersedia
| 10 | Saya bisa melihat hasil struct dan bisa mencetak struct pemesanan
Sprint Backlog :
| Status | Backlog Item
| In Progress | Sebagai user saya ingin melihat riwayat pembelian tiket bus yang telah saya beli
| In Progress | Sebagai user saya membutuhkan profile biodata untuk memudahkan saya memesan tiket bus
| In Progress | Sebagai user saya perlu memesan tiket bus. Saya membutuhkan detail tiket pemesanan seperti detail penumpang, jumlah tiket, dan harga tiket
| In Progress | Sebagai user setelah saya memesan tiket bus maka saya harus membayar tiket yang telah saya pesan. Saya menginginkan metode pembayaran yang beragam.
| In Progress | Sebagai user setelah saya menyelesaikan pembayaran tiket pemesanan bus maka saya ingin melihat detail struk pembayaran dan saya membutuhkan fitur untuk mencetak struk pembayaran tersebut.